## Hoja1
Cronograma de la Gestión de la configuración:
Repositorio |  | 2016-04-16 | NOTA: No incluye Domingos.
|  |  | 09/05 al 14/05 | Examenes Parciales
1. Planificación de la gestión de la configuración |  |  | 11 días | 2016-04-11 | 2016-04-21
| 1.1. Definir el propósito del plan |  | 2 días | 2016-04-11 | 2016-04-12
| 1.2. Establecer los responsables de SCM |  | 1 día | 2016-04-13 | 2016-04-13
| 1.3. Definir y detallar las actividades de SCM |  | 1 día | 2016-04-14 | 2016-04-14
| 1.4. Establecer el cronograma |  | 2 días | 2016-04-15 | 2016-04-16
| 1.5. Establecer los recursos de la SCM |  | 2 días | 2016-04-18 | 2016-04-19
| 1.6. Definir las políticas y directrices |  | 2 días | 2016-04-20 | 2016-04-21
2. Identificación de SCM |  |  | 8 días | 2016-04-22 | 2016-04-29
| 2.1. Identificar los ítems de configuración |  | 3 días | 2016-04-22 | 2016-04-25
| 2.2. Definir una nomenclatura para los ítems de configuración |  | 1 día | 2016-04-26 | 2016-04-26
| 2.3. Asignar identificadores únicos a los ítems de configuración |  | 3 días | 2016-04-27 | 2016-04-29
3. Control de la SCM |  |  | 22 días | 2016-05-02 | 2016-05-23
| 3.1. Definir la línea base |  | 2 días | 2016-05-02 | 2016-05-03
| 3.2. Definir la estructura del repositorio |  | 2 días | 2016-05-04 | 2016-05-05
| 3.3. Establecer el formato de solicitud de cambio |  | 2 días | 2016-05-06 | 2016-05-07
| 3.4. Realizar un plan de gestión de cambios |  | 3 días | 2016-05-16 | 2016-05-18
| 3.5. Realizar un procedimiento para la evaluación |  | 3 días | 2016-05-19 | 2016-05-21
| 3.6. Registrar los cambios de los ítems de configuración |  | 1 día | 2016-05-23 | 2016-05-23
4. Estado de contabilidad de la SCM |  |  | 11 días | 2016-05-24 | 2016-06-03
| 4.1. Generar reportes de la documentación de configuración |  | 4 días | 2016-05-24 | 2016-05-27
| 4.2. Informe de los resultados de auditoria |  | 3 días | 2016-05-28 | 2016-05-31
| 4.3. Generar reportes de acuerdo a la solicitud de configuración |  | 3 días | 2016-06-01 | 2016-06-03
5. Auditoria de la SCM |  |  | 13 días | 2016-06-04 | 2016-06-16
| 5.1. Confirmar que los registros de configuración |  | 3 días | 2016-06-04 | 2016-06-07
| 5.2. Confirmar la integridad de los ítems de configuración |  | 3 días | 2016-06-08 | 2016-06-10
| 5.3. Confirmar la consistencia en los estándares |  | 3 días | 2016-06-11 | 2016-06-14
| 5.4. Generar reporte de auditoria funcional |  | 2 días | 2016-06-15 | 2016-06-16
6. Gestión y entrega de los releases del software |  |  | 12 días | 2016-06-20 | 2016-07-01
| 6.1. Identificación del producto a entregar |  | 5 días | 2016-06-20 | 2016-06-24
| 6.2. Entrega de los elementos del producto |  | 5 días | 2016-06-27 | 2016-07-01
7. Presentación y entrega de la gestión de la configuración |  |  | 0 días | 2016-07-09