## Hoja1
Cronograma de Hitos del Proyecto
Repositorio |  | 2016-04-16
HITOS |  |  | FECHA
1. Gestión del proyecto
| 1.1. Acta de Constitución |  | 2016-04-11
| 1.2. Cronograma del proyecto |  | 2016-04-13
2. Negocio
| 2.1. Documento de Negocio |  | 2016-04-22
3. Requerimientos
| 3.1. Documento de Requerimientos |  | 2016-04-29
4. Analisis y Diseño
| 4.1. Documento de Especificación de CUS |  | 2016-05-06
| 4.2. Documento de Diseño |  | 2016-05-13
| 4.3. Diagrama de Base de datos |  | 2016-05-13
5. Desarrollo e Implementación
| 5.1. Módulo Gestión de Pedidos |  | 2016-05-20
| 5.2. Módulo Gestión de inventario |  | 2016-05-27
| 5.3. Módulo Gestión de almacén |  | 2016-06-03
| 5.4. Módulo Gestión de Pedidos |  | 2016-06-10
6. Pruebas
| 6.1. Casos de Pruebas |  | 2016-06-17
7. Arquitectura
| 7.1 Documento de Arquitectura |  | 2016-06-24
8. Despliegue
| 8.1 Documento de Despliegue |  | 2016-07-01
9. Puesta en Produccion
| 9.1 Manual de Usuario |  | 2016-07-08